## Gráf. de Gantt simples - VAZIO
TÍTULO DO PROJETO | Projeto Final de POO
GERENTE DO PROJETO | Rodrigo Custódio Alves
DATA | 28/09/2021 - 20/12/2021
[6 empty] | Setembro |  |  |  | Outubro | [20 empty] | Novembro | [21 empty] | Dezembro
[6 empty] | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
[6 empty] | FASE UM | [14 empty] | FASE DOIS | [14 empty] | FASE TRÊS | [14 empty] | FASE QUATRO
TAREFA | TAREFA | INÍCIO | VENCIMENTO | DURAÇÃO | PER. DA TAREFA | Setembro 27: SEMANA 1; Outubro 4: SEMANA 2; Outubro 11: SEMANA 3; Outubro 18: SEMANA 4; Outubro 25: SEMANA 5; Novembro 1: SEMANA 6; Novembro 8: SEMANA 7; Novembro 15: SEMANA 8; Novembro 22: SEMANA 9; Novembro 29: SEMANA 10; Dezembro 6: SEMANA 11; Dezembro 13: SEMANA 12
ID | TÍTULO | DATA | DATA | EM DIAS | CONCLUÍDA | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex
1 | Concepção e inicio do projeto | 2022-08-16 | 2022-08-23 | 7
1.1 | Decisão de tema e execução do sumario | 2022-08-16 | 2022-08-23 | 7 | 100% | bar: SEMANA 1 Ter to SEMANA 2 Seg; SEMANA 2 Qui to SEMANA 2 Sex; SEMANA 5 Qua
1.3 | Cronograma de Projeto | 2022-08-23 | 2022-08-30 | 7 | 100% | bar: SEMANA 2 Ter to SEMANA 3 Seg; SEMANA 5 Qua
1.3.1 | Prototipação do Projeto | 2022-08-30 | 2022-09-06 | 7 | 100% | bar: SEMANA 2 Qui to SEMANA 3 Qui; SEMANA 5 Qua
1.4 | Início do projeto | 2022-09-06 | 2022-09-13 | 7 | 100% | bar: SEMANA 2 Qui to SEMANA 2 Sex; SEMANA 3 Qua to SEMANA 3 Sex; SEMANA 5 Qua
2 | Inicio do desenvolvimento | 2022-09-13 | 2022-10-01 | 18
2.1 | Engenharia do Software | 2022-09-15 | 2022-10-01 | 16 | 0% | bar: SEMANA 2 Qui to SEMANA 2 Sex; SEMANA 4 Seg to SEMANA 5 Qua
2.1.1 | Criação de Classes | 2022-09-16 | 2022-10-01 | 15 | 0% | bar: SEMANA 2 Qui to SEMANA 2 Sex; SEMANA 5 Qua to SEMANA 6 Qui
2.4 | Inicio das funções | 2022-09-16 | 2022-10-01 | 15 | 0% | bar: SEMANA 2 Qui to SEMANA 2 Sex; SEMANA 5 Qua; SEMANA 6 Qua to SEMANA 6 Sex
3 | Desenvolvimento Geral | 2022-09-17 | 2022-10-01 | 14
3.1 | Função Cadastrar Veículo | 2022-09-17 | 2022-10-01 | 14 | 0% | bar: SEMANA 2 Qui to SEMANA 2 Sex; SEMANA 5 Qua; SEMANA 7 Seg to SEMANA 8 Seg
3.2 | Função Remover Veículo | 2022-09-17 | 2022-10-01 | 14 | 0% | bar: SEMANA 2 Qui to SEMANA 2 Sex; SEMANA 5 Qua; SEMANA 8 Seg to SEMANA 8 Sex
| Função Alterar Veiculo | 2022-09-17 | 2022-10-01 | 14 | bar: SEMANA 2 Qui to SEMANA 2 Sex; SEMANA 5 Qua; SEMANA 8 Seg to SEMANA 8 Sex
3.2.2 | Função Remover Veículo | 2022-09-17 | 2022-10-01 | 14 | 0% | bar: SEMANA 2 Qui to SEMANA 2 Sex; SEMANA 5 Qua; SEMANA 9 Seg to SEMANA 9 Qua
| Função Pesquisar Veiculo | 2022-09-17 | 2022-10-01 | 14 | bar: SEMANA 2 Qui to SEMANA 2 Sex; SEMANA 5 Qua; SEMANA 9 Seg to SEMANA 9 Qua
3.3 | Função Alterar Local e Status | 2022-09-24 | 2022-10-01 | 7 | 0% | bar: SEMANA 2 Qui to SEMANA 2 Sex; SEMANA 5 Qua; SEMANA 9 Qua to SEMANA 9 Sex
4 | Finalização | 2022-10-01 | 2022-10-08 | 7
4.1 | Entrega para Analise | 2022-10-08 | 2022-10-15 | 7 | 0% | bar: SEMANA 2 Qui to SEMANA 2 Sex; SEMANA 5 Qua; SEMANA 10 Seg to SEMANA 10 Qua
4.2 | Ajustes | 2022-10-15 | 2022-10-22 | 7 | 0% | bar: SEMANA 2 Qui to SEMANA 2 Sex; SEMANA 5 Qua; SEMANA 10 Qua to SEMANA 10 Sex
4.3 | Entrega final | 2022-10-22 | 2022-10-29 | 7 | 0% | bar: SEMANA 2 Qui to SEMANA 2 Sex; SEMANA 5 Qua; SEMANA 10 Sex to SEMANA 11 Ter